## Sheet1
爱飞扬网站 | 产品搜索 | 刘东 | 2016-10-21到2016-10-29日
| 自驾游首页 | 刘东
| 自驾游详情页 | 刘东
| 自助游详情页 | 刘东
| 定制游首页 | 刘东
| 游记首页 | 刘东
| 新闻首页 | 刘东
| 游轮列表页 | 刘东
| 下意向订单（接口由贵哥组负责） | 刘东 | 企划中心完成后一星期
| 下单（接口由贵哥组负责） | 刘东
爱飞扬网站前端 | 自驾游首页 | 郎和萍 | 2016-10-21到2016-10-29日
| 自驾游详情页 | 郎和萍
| 自助游详情页 | 郎和萍
| 定制游首页 | 郎和萍
| 游记首页 | 郎和萍
| 新闻首页 | 郎和萍
| 游轮列表页 | 郎和萍
| 签证首页 | 郎和萍
| 游轮详情页 | 郎和萍
网站管理后台接口 | 广告管理 | 刘东 | 2个星期
| 新闻管理 | 刘东
| 游记管理（游记添加，游记审核，游记预增） | 刘东
| 产品推荐管理 | 刘东
关于飞扬（暂时先不做）
帮助中心（暂时先不做）
友情链接（暂时先不做）
城市信息管理（暂时先不做）
网站管理后台前端 | 广告管理 | 郎和萍 | 3个星期
| 新闻管理 | 郎和萍
| 游记管理 | 郎和萍
| 产品推荐管理 | 郎和萍
会员中心 | 用户登录 | 杨剑 | 1个月
| 用户手机注册 | 杨剑
| 手机发短信 | 杨剑
| 短信验证 | 杨剑
| 用户邮箱注册 | 杨剑
| 发注册邮件 | 杨剑
| 邮箱验证 | 杨剑
| 忘记密码 | 杨剑
| 微博登陆 | 杨剑
| 微信登陆 | 杨剑
| qq登陆 | 杨剑
| 用户订单搜索 | 杨剑
| 订单详情 | 杨剑
| 个人信息展示 | 杨剑
| 个人信息修改 | 杨剑
| 密码修改 | 杨剑
| 收藏产品 | 杨剑
| qq账号绑定 | 杨剑
| 微博账号绑定 | 杨剑
| qq账号取消绑定 | 杨剑
| 微博账号取消绑定 | 杨剑
| 会员卡余额查询 | 杨剑
| 会员卡绑定 | 杨剑
| 会员卡密码修改 | 杨剑
| 抵用券 | 杨剑
| 现金券 | 杨剑
| 用户添加游记 | 杨剑
| 用户游记列表 | 杨剑
| 用户编辑游记 | 杨剑
| 用户删除游记 | 杨剑
| 在线网银支付 | 刘东 | 一个星期
| 块钱支付 | 刘东
| 支付宝支付 | 刘东
| 会员卡支付 | 刘东
wap接口对接 | 和云翔一起对接wap需要的数据 | 杨剑
erp 400客服 | 整体没有分页 | 鲁盛杰 | 一个星期
| 来电记录没有专属私顾信息 | 林志文
| 来电记录没有接线客服 | 林志文
| 来电记录筛选条件 | 林志文
| 回访分配很多未分配的数据 | 鲁盛杰
| 回访分配不能看出每个人分配了多少 | 鲁盛杰
| 客户投诉没有添加人，处理人，处理次数 | 林志文
| 意向客户认领页面无法打开 | 鲁盛杰
erp 人事行政 | 物品出库 状态颜色不合适 订单出库 | 林志文 | 一个星期
| 分页 | 林志文
| 基础数据 物品管理 物品入库在基础数据 | 鲁盛杰
| 物品出库 缺少申请状态和开放状态 | 林志文
| 物品出库 审核通知未完善 | 鲁盛杰
| 基础数据 物品管理 修改出库状态后 列表状态信息没有修改 | 林志文
| 物品申请 成本价未显示 | 鲁盛杰
| 部门职员 列表显示顺序 | 林志文
| 部门职员 图片显示 | 林志文
物品出库 打印小票
erp 会员管理 | 整体 没有分页 | 鲁盛杰 | 3天
| 充值退款 充值收款 闪退 会员卡充值 | 鲁盛杰
| 会员列表 缺少订单数、意向数和回访数 | 林志文
| 会员卡充值 缺少统计信息 | 林志文
erp 通知事项 | 整体 显示内容未确定 | 耿巍嵩 | 两个星期
| 人事行政 物品出库需要审核物品申请需要审核或者提醒 | 林志文
| 企划中心 营销广告审核通知市场活动审核通知 | 鲁盛杰
| 企划中心 分摊审核通知付款审核通知 | 鲁盛杰
| 订单管理 投保问题和暂留问题 提醒消息的显示形式 | 林志文
erp | 修改人事的BPMN | 耿巍嵩
| 产品的景点门票添加时，添加到websiteProduct表中 | 耿巍嵩
| 市场活动审核如何进行 | 耿巍嵩
| 营销中心审核如何进行 | 耿巍嵩
| 各个页面的统计信息 | 耿巍嵩
| 卡券结算的相关内容 | 耿巍嵩
| 通知事项的整体方案 | 耿巍嵩
| 产品问题整理及解决方案 | 耿巍嵩
| 下单问题整理及解决方案 | 耿巍嵩
| 订单问题整理及解决方案 | 耿巍嵩
| 整体流程的测试 | 耿巍嵩 | 1个月
爱飞扬，wap测试 | 功能，性能，整体测试 | 所有人 | （郎和萍先进行浏览器兼容初步测试）1个月
erp 企划中心 | 市场活动 相关接口 | 林志文 | 10月月底完成
| 线上活动 相关接口 | 林志文
| 营销广告 相关接口 | 林志文
| 市场活动页面 | 林志文
| 营销广告页面 | 林志文
| 添加活动的接口、页面 | 鲁盛杰
| 线上活动页面 | 鲁盛杰
erp 产品中心卡券 | 卡券产品 产品中的剩余工作 | 鲁盛杰 | 2天